PROJET GREMLIN

Réalisation d'un essai en soufflerie dans le cadre

du développement d'un nouvel avion.

# PLANNING : Identifier les antécédents

Identifiez le ou les antécédents (séparés par un ;) de chaque tâche détaillée.

Nota : Un antécédent ne peut être qu’une aucune tâche détaillée (et non pas une tâche récapitulative)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Tâche récap | Tâche détaillée | Ressource | Antécédents | Durée (j.) |
| 1 | Projet GREMLIN : Préparation de la soufflerie |  | Sans objet |  |
| 2 |  ETUDE D'ENSEMBLE |  | 1 |  |
| 3 |  MONTAGE MAQUETTE SUR SUPPORT |  | Sans objet |  |
| 4 |  | réception de la maquette |  |  |  |
| 5 |  | étude des équipements nécessaires |  |  |  |
| 6 |  | spécifications du support |  |  |  |
| 7 |  | choix du support |  |  |  |
| 8 |  | préparation du support |  |  |  |
| 9 |  | spécifications des pièces |  |  |  |
| 10 |  | fabrication des pièces |  |  |  |
| 11 |  | contrôle et ajustement des pièces |  |  |  |
| 12 |  | fixation de la maquette |  |  |  |
| 13 |  ACHATS DES EQUIPEMENTS |  | Sans objet |  |
| 14 |  | spécifications des équipements |  |  |  |
| 15 |  | consultation pour les équipements |  |  |  |
| 16 |  | négociation pour les équipements |  |  |  |
| 17 |  | choix du fournisseur |  |  |  |
| 18 |  | passation de la commande |  |  |  |
| 19 |  | livraison des équipements |  |  |  |
| 20 |  | contrôle des équipements |  |  |  |
| 21 |  MONTAGE EQUIPEMENTS SUR MAQUETTE |  | Sans objet |  |
| 22 |  | spécifications du montage |  |  |  |
| 23 |  | équipements de la maquette |  |  |  |
| 24 |  REVUE AVEC LE CLIENT |  |  |  |
| 25 |  PREPARATION POUR PASSAGE EN SOUFFLERIE |  | Sans objet |  |
| 26 |  | vérification du fonctionnement |  |  |  |
| 27 |  | rédaction du mode opératoire |  |  |  |