## P Projet
Projet
SOLAR IMPULSE
| Date : | 1999-09-15 |  | Révisions successives : | Création / Modification
| Par : | Bertrand PICCARD
1 | La RAISON : |  |  |  | Décrire la situation qui justifie le projet (POURQUOI ? Éléments du passé)
Le grand père de Bertrand PICCARD se posait déjà la question "comment rendre la vie sur terre plus digne d'être vécu". Sensible à la pollution de la planète et suite à son premier tour du monde en ballon stratosphérique avec Brian Jones, Bertrand PICCARD prend conscience l'homme est trop dépendant des carburants.
2 | Le BUT : |  |  |  | Décrire la vision de ce que pourrait ou devrait apporter le projet (POURQUOI ? Eléments du futur)
Apporter la preuve qu'on peut relever des défis impossibles pour protéger la vie sur terre quand on a la volonté et qu'on travaille en équipe.
3 | L'ENVIRONNEMENT : |  |  |  | Décrire les contraintes et dépendances de l'objet du projet vis-à-vis du système englobant
l'avion évoluera tout autour du monde en condition réelle avec passage par certains points de la planête dépendant fortement économiquement du pétrole et sera propulsé uniquement à l'énergie solaire
4 | Les LIVRABLES : |  |  |  | Décrire les éléments livrés au cours du projet - votre engagement. (QUOI ? Objet du projet et doc associés)
un avion solaire. un tour du monde. une présence médiatique intense permettant de faire passer son message et motiver les gouvernants et les jeunes générations. un site internet pour communiquer en permanence sur l'avancement de son projet aux parties prenantes. des conférences dans le monde entier.
5 | Le PILOTAGE : |  |  |  | Décrire les critères mesurables (objectifs QCD permettant de dire que le Projet est réussi)
| Indicateur de performance | Mesure | Valeur initiale | Valeur cible | Echéance
| énergie utilisée |  |  | solaire uniquement
| durée |  |  | 15 ans
| coût |  |  | ???
| tour du monde |  |  | tour complet au départ d'abu dhabi
6 | Les RISQUES : |  |  |  | Décrire les risques majeurs liés à l'objet du projet et/ou à la mise en œuvre du projet
| Identification | causes |  | Actions pour réduire ou maîtriser
| avion pas capable | pas d'équivallent existant |  | des maquettes de faisabilité avec l'EPFL et Dassault
| accident de vol | mauvaise préparation |  | une équipe dédié au Centre de Controle de Monaco (MCC)
| objectif de communication pas atteint | pas assez de présence médiatique |  | mettre dans la boucle des leader d'opinion sur la protection de la vie sur terre (SAS Prince Albert de Monaco….)
7 | Les RESSOURCES : |  |  |  | Décrire et quantifier les moyens et ressources alloués
|  | Nom | Fonction dans le projet |  | Moyens nb H ou J (Total et par semaine)
| Client/Maître d'Ouvrage | Bertrand PICCARD | Homme de communication et pilote n°2 |  | 100%
| Responsable/Maître d'Œuvre | André BORSCHBERG | Pilote d'essai, Responsable Technique |  | 100%
| Equipe | X… EPFL
X.. Dassault
X… Resp MCC
| Autres parties prenantes | SAS Prince Albert de Monaco
des fournisseurs de matériels, des responsables d'aéroport… etc…
| Moyens techniques | ceux des partenaires
| Compétences et formations nouvelles | la maitrise des batteries dans le domaine du solaire.